ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕60

ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2560)

......................................................................................

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ดังนี้

ก.วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

“ ป่าระกำน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

ชุมชนเข็มแข็ง”

ข. พันธกิจหลักการพัฒนา

1.แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและบริโภค

2. ปรับปรุงถนนหนทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก

3. จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

4. ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ท้องตลาด

6. ส่งเสริมการทำอาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

7. ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

8. ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด

9. แก้ไขปัญหายาเสพติด

10. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การศึกษาให้แก่เด็กในท้องถิ่น

11. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ค. ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำกำหนดแผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง

  - แผนงานสาธารณสุข

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน

- ส่งเสริมการสาธารณสุข

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน

1.3 แผนงานการศึกษา

- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ

1.4 แผนงานงบกลาง

- สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

- สนับสนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ และผู้ป่วยเอดส์

1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมุข

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง

2.2 แผนงานการเกษตร

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ

- ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดภัยและแปรรูปสินค้า

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

- พัฒนาเส้นทางคมนาคม

- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

- พัฒนาระบบไฟฟ้า

3.2 แผนงานการพาณิชย์

- พัฒนาระบบประปา

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

  - แผนงานการเกษตร

-พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคม

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง

- พัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.ให้มีความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน

- สนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

- รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงานการเกษตร

- ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ง. การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62)

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9 โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62)

ของปีงบประมาณ ๒๕60 จำนวนรวม 196  โครงการ งบประมาณ 20,454,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| 1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 5. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 66 29 52 21 22 6 | 7,219,000 1,400,5๐๐ 8,463,0๐๐ 1,779,๐๐๐ 1,453,๐๐๐ 140,000 |
| รวม | ๑96 | 20,454,500 |

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

โครงการในแผนพัฒนาสามปี 66 52 ๒๙ 29 29 1 21 22 75๗๕๖ 5 6 ๕๐ ๔๕ ๔๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง ๓๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ๒๐ ยุทธ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร ๑๕ ยุท ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ ๑0 สิ่งแวดล้อม ๕ ๐

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ๒ 3 8,463,000 7,219,000 40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1,779,000 30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1,453,000 25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 1,400,500 ยุทธ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 140,000

จ.การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่

21 กันยายน  ๒๕๕9 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 65 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน  17,602,160 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

| ยุทศาสตร์ | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 23 6 28 - 6 2 | 13,554,800 75,๐๐๐ 3,602,360 - 345,000 25,000 |
|  | 65 | 17,602,160 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ  มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานสาธารณสุข) | โครงการป้องกันโรค ต่าง ๆ | เงินรายได้ | 7,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ | # ประชาชนปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ |
|  |  | โครงการอบรมอาสาสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เงินรายได้ | 5,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อาสาสมัครในการให้บริการเกี่ยวกับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | # อาสาสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เงินรายได้ | 2๐,๐๐๐ (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย | อนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ให้สืบทอดต่อไป |
|  |  | โครงการใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่างๆ | เงินรายได้ | 30,000 | เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ | อนุรักษ์ สืบสานกิจกรรมทางศาสนา และรัฐพิธี ให้สืบทอดต่อไป |
|  |  | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง) (ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ) | เงินรายได้ | 13,000 (อำเภอฯ ไม่ขอเบิก) | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ) | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |
|  |  | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง) | เงินรายได้ | 10,000 (ครั้งที่ 2/2560) | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศกาลเดือนสิบ) | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |
|  |  | โครงการแข่งขันกีฬา/ต้านยาเสพติดประจำตำบล | เงินรายได้ | 100,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระดับตำบลป่าระกำ | เด็กเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง |
|  |  | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช | เงินรายได้ | 5,000 (อำเภอฯ ไม่ขอเบิก) | อุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง)ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีฯ | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ | เงินรายได้ | 5,000 (อำเภอฯ ไม่ขอเบิก) | อุดหนุนส่วนราชการ(ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง)ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีฯ | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |
|  |  | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพรบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | เงินรายได้ | 3,000 (ครั้งที่ 1/2560) | อุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง) ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีฯ | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |
|  | แผนงานการศึกษา | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินรายได้ | 10,๐๐๐ (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดพื้นที่ตำบลป่าระกำ | เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง |
|  |  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินรายได้ | 80,000 (ครั้งที่ 1/2560) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | สร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ |
|  |  | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | เงินรายได้ | 68,000 (ครั้งที่ 1/2560) | # เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ | # ครูผู้ดูแลเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,768,900 (ครั้งที่ 1, 2/2560) | # เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ อัตราคนละ 20 บาท | # เด็กมีอาหารที่ถูกสุขอนามัย |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงานการศึกษา) | โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 613,700 (ครั้งที่ 1/2560) | # เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนศพด. ในสังกัดอบต.ป่าระกำ จำนวน 4 ศูนย์ | # เด็กเล็กมีสื่อในกการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  |  | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 (ครั้งที่ 2/2560) | # ก่อสร้างรั้วกั้นศพด.วัดป่าระกำใต้ริมสระน้ำความยาว 39 ม. สูง 1.50 ม.ตามแบบแปลนที่กำหนด | # รั้วกั้นศพด.วัดป่าระกำใต้ริมสระน้ำความยาว 39 ม. สูง 1.50 ม. |
|  |  | โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000 (กันเงิน/ตามระเบียบฯ ข้อ 59) | # ก่อสร้างเสาธงหน้าอาคาร ศพด.เด็กเล็กป่าระกำใต้ ขนาดความสูง 8 เมตร | # เสาธงหน้าอาคาร ศพด.เด็กเล็กป่าระกำใต้ ขนาดความสูง 8 เมตร |
|  |  | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 776,000 (ครั้งที่ 1, 2/2560) | # เพื่ออุดหนุนสำหรับค่าโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่เด็กของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อัตราคนละ 20 บาท | # เด็กมีอาหารที่ถูกสุขหลักอนามัย |
|  | แผนงานงบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 72,000 (ครั้งที่ 1, 2/2560) | # เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | # ผู้ป่วยฯ จำนวน 12 รายได้รับเบี้ยยังชีพ |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,512,000 (ครั้งที่ 1, 2/2560) | # เพื่อจ่ายเป็นโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2560 | # ผู้สูงอายุฯ (60 ปีขึ้นไป) ในพื้นที่ตำบล ป่าระกำได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพประจำเดือน จำนวน 12 เดือน |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 1. | ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงานงบกลาง) | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,323,200 (ครั้งที่ 1, 2/2560) | เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 | ผู้พิการฯ ในพื้นที่ตำบลป่าระกำได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพรายละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน |
|  | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เงินรายได้ | 20,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | ลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน |
|  |  | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) | เงินรายได้ | 10,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) | ชุมชนสงบเรียบร้อย |
| 2. | การพัฒนาเศรษฐกิจ(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เงินรายได้ | 10,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ประชาชนมีจิตสำนึกในสถาบันสำคัญของชาติ |
|  |  | โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | เงินรายได้ | 30,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันของคนในชาติ | ชุมชนมีความรักสามัคคีนำไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน |
|  | แผนงานการเกษตร | โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ | เงินรายได้ | 5,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับอาชีพการเกษตรได้ | # เกษตรกรมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 2. | การพัฒนาเศรษฐกิจ(แผนงานการเกษตร) | โครงการอบรมวิชาการ/วิทยาการสมัยใหม่ด้านการเกษตร | เงินรายได้ | 5,๐๐๐ (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่ | # การเกษตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น |
|  |  | สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | เงินรายได้ | 2๐,๐๐๐ (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดฯ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดฯ | # การเกษตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น |
|  |  | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ | เงินรายได้ | 5,๐๐๐ (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | พื้นที่ตำบลป่าระกำปลอดจากโรคสัตว์ เช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคฉี่หนู และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าระกำใต้-บ้าน เหมก 2 หมู่ที่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000 (ครั้งที่ 1/2560) | # เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | # ถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |
|  |  | โครงการถมยกระดับทางสาธารณะข้างบ้านนางจิต รอดแก้ว หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (กันเงิน/ตามระเบียบฯ ข้อ 59) | # เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | # ถนนดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.45 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. |
|  |  | โครงการถมไหล่ทางถนน คสล.สายซอยหัวลำพูพัฒนา 2 หมู่ที่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 34,500 (ครั้งที่ 1/2560) | # เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | # ไหล่ทาง คสล.ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 150 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 65 ลบ.ม. |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการถมไหล่ทางถนนคสล. สายหัวทองหลาง หมู่ที่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 1/2560) | # เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | # ไหล่ทางถนนจากเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร เป็น 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.45 เมตรโดยใช้วัสดุดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม.แล้วทับด้วยหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 120 # ลบ.ม. |
|  |  | โครงการบดอัดถนนสายบ้านหัวป่าขลู่-บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 299,000 (ครั้งที่ 1/2560) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม.แล้วทำการบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย |
|  |  | โครงการบุกเบิกถนน(สายใหม่) สายบางลำพู-หน้าบ้านนางลิ้นจี่ จันทร์ดำ หมู่ที่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 290,000 (กันเงิน/ตามระเบียบฯ ข้อ 59) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตรยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.55 เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 790 ลบ.ม. |
|  |  | โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านนายวิรัตน์ หนูแดง-บ้านนายคนอง ทองคำ หมู่ที่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 1/2560) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย0.30 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายนิคม ทองเพ็ญ-ที่นานายเจิม บัวเกตุ หมู่ที่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 1/2560) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย0.30 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายด้านตะวันตกวัดป่าระกำเหนือ พร้อมถมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 181,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 2.30 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม. |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำพระราชดำริสายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 2/2560) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 185 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 750 เมตร พื้นที่ในการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,850 ตร.ม. |
|  |  | โครงการซ่อมแซมคันคูส่งน้ำสายบ้านนายฟอง-ป่าระกำ หมู่ที่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 200,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 340 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 1,360 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม. |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสายบ้านผู้ใหญ่ส่อง (สายราชดำริ M.D.4)บ้านนางสุจิน-บ้านช่องขาด หมู่ที่ 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 198,500 (ครั้งที่ 1/2560) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินผ่านตะแกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 4,500 ตร.ม. |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสายพระราชดำริ MD 5-เขตไสหมาก หมู่ที่ 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินผ่านตะแกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 750 ม. พื้นที่ในการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหัวทองหลางถึงบ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 185 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 617 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,850 ตร.ม. |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนบ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 185 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 617 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,850 ตร.ม. |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านในโอ หมู่ที่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 2/2560) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินผ่านตะแกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 900 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายพระราชดำริ หมู่ที่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 98,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 170 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 567 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม. |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองดี-คลองบ้านหมวดโรจน์-ถนนคสล.หนองดี หมู่ที่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 2/2560) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินผ่านตะแกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 900 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนซอยชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินผ่านตะแกรงขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการปรับปรุงถนนสายคันคูส่งน้ำจากขนำนายห้วน-บ้าน นายขจรศักดิ์ หมู่ที่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 198,500 (ครั้งที่ 2/2560) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินผ่านตะแกรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ปริมาณหินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายบางคลองจีน หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 185 ลบ.ม. |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายป่าระกำใต้-ป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 97,000 (กันเงิน/ตามระเบียบฯ ข้อ 59) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 900 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย |
|  |  | เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,360 (ครั้งที่ 2/2560) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทำการขยายเขตไฟฟ้า | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลักในตำบลป่าระกำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 1/2560) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายหลักในเขตพื้นที่ตำบล ป่าระกำ | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน |
|  |  | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 2/2560) | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน |
|  |  | โครงการฝังท่อระบายน้ำคูส่งน้ำสายชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | ฝังท่อระบายน้ำจำนวน 3 จุด โดยทำการฝังท่อระบายน้ำจุดละ 8 ท่อน | ท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด ๆ ละ 8 ท่อน สายชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6 |
|  |  | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 5 รายการ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 64,300 (ครั้งที่ 1, 2/2560) | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก,เครื่องปรับอากาศโต๊ะคอมพิวเตอร์ | การทำงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  |  | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน 3 รายการ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,700 (ครั้งที่ 1/2560) | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า | การทำงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  | (แผนงานการพาณิชย์) | ครุภัณฑ์อื่น (ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำ) จำนวน 3 ตัว (กองช่าง) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000 (ครั้งที่ 2/2560) | เพื่อจัดซื้อปั๊มน้ำขนาด 2 HP | กิจการประปามีประสิทธิมากขึ้น |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ (แผนงานการเกษตร) | - | - | - | - | - |
| 5. | ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | # โครงการประชาคมระดับตำบล/หมู่บ้าน | เงินรายได้ | 20,000 (ครั้งที่ 1/2560) | # เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการการพัฒนาท้องถิ่น | # ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น |
| 5. | ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. | เงินรายได้ | 10,000 (ครั้งที่ 1/2560) | # เพื่อพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลและสมาชิก อบต. | # บุคลากรและสมาชิก อบต. มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น |
|  |  | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ | เงินรายได้ | 61,200 (ครั้งที่ 1, 2/2560) | # เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ | # การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  |  | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | เงินรายได้ | 38,800 (ครั้งที่ 1/2560) | # เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ | # การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  |  | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เงินรายได้ | 200,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, # ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ค่าจ้างทำฐานข้อมูล | # งานเกี่ยวกับภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.มีความเป็นระบบมากขึ้น |
|  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) | เงินรายได้ | 15,000 (ครั้งที่ 1/2560) | # เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน | # ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร |
| 6. | ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | โครงการพัฒนา สาธารณะประโยชน์ | เงินรายได้ | 20,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | # ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานการเกษตร) | โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก | เงินรายได้ | 5,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | # ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 6,531,872.84 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ขุมชนเข้มแข็ง ไม่มีโครงการ/ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ 743,932.48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 49,900 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมษายน-กันยายน 2560)

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เมษายน-กันยายน 2560) ซึ่งจากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 2/2560 (ตุลาคม 2560) รวม 20 โครงการ       จำนวนเงิน 7,325,705.32 บาท โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 5 โครงการ (1 โครงการ/กันไว้โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน และอีก 4 โครงการ/กันไว้เบิกโดยไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็ง 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 - 10 - 1 - | 6,531,872.84 (กัน/ก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพัน) - 743,932.48 - 49,900 - | 8 - 7 - 1 - | 6,129,400 - 743,932.48 - 49,900 - |
| รวม | 20 | 7,325,705.32 | 15 | 6,923,232.48 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา |  | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ) | โครงการใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่างๆ (โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560) | เงินรายได้ | 30,000 โอนเพิ่ม 20,000 (33,960) | 4,900 | นางสุภาณี คงพระบาท 63/2560 |  | 6 ก.ค. 60 9 ก.ค. 60 | 3 วัน |
|  |  | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานเดือนสิบ | เงินรายได้ | 10,000 | 10,000 | ที่ทำการปกครอง อ. ปากพนัง |  | 9 ส.ค.60 11 ส.ค. 60 | 3 วัน |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา |  | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| ๑ | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานการศึกษา) | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | 60,000 |  | ร้าน ส.รวมช่าง 65/2560 | 21 ส.ค. 60 5 ต.ค. 60 | 15 วัน |
|  |  | โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000 | กันเงินไว้เบิกปีงบประมาณ 2561 (ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 และตามมติการประชุมสภาฯ ในคราวประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 |  |  |  |  |
|  |  | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,768,900 (866,400) | 866,400 เบิกผลักส่ง |  | ศพด.วัดอัฒฯ ศพด.บ้านหัวป่าขลู่ ศพด.วัดป่าระกำใต้ ศพด.วัดเหมก | 2 พ.ค. 60 16 ส.ค. 60 | ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย.2560) |
|  |  | โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. 4 ศูนย์, โรงเรียน 5 โรงเรียน | เงินอุดหนุน ทั่วไป | 1,063,805 (495,393) | 402,472.84 (กันเงินไว้เบิก) |  | บริษัท แมรี่แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด สัญญาที่ 6/2560 | 22 พ.ค.60 14 ก.ย. 60 | ภาคเรียนที่ 1/60 (16 พ.ค.-15 ต.ค.60) |
|  |  | โครงการอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน) ในสังกัดโรงเรียน สพฐ. (อุดหนุนส่วนราชการ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 776,000 (388,000) | 375,000 เบิกผลักส่ง |  | ร.ร.วัดอัฒฑฯ ร.ร.วัดป่าระกำ ร.ร.วัดป่าระกำเหนือ ร.ร.วัดเหมก ร.ร.บ้าน หัวลำพู | 2 พ.ค. 60 16 ส.ค. 60 | ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย.2560) |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา |  | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| ๑ | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานงบกลาง) | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 72,000 (36,000) | 36,000 |  | ผู้ป่วยจำนวน 12 ราย | - | ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย. 2560) |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,512,000 (3,688,600) | 3,611,500 |  | ผู้สูงอายุ | - | ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย. 2560) |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้พิการฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,323,200 (1,156,000) | 1,165,600 |  | ผู้พิการฯ | - | ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย. 2560) |
| 2 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง และแผนงานการเกษตร) | - | - | - | - |  | - | - | - |
| ๓ | ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 | 95,600 |  | ร้านคู่แฝดการโยธา 42/2560 | 11 พ.ค. 60 16 พ.ค. 60 | 5 วัน |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำพระราชดำริสายบ้าน นายถนอม หมู่ที่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 | 99,000 |  | ร้านนูวัสดุก่อสร้าง 44/2560 | 2 มิ.ย. 60 2 ก.ค. 60 | 30 วัน |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓ | ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองดี-คลองบ้านหมวดโรจน์-ถนนคสล.หนองดี หมูที่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 | 99,000 | นายประเทือง ทองมี 56/2560 | 18 ก.ค. 60 17 ส.ค. 60 | 30 วัน |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านในโอ หมู่ที่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 | 99,000 | ร้านนูวัสดุก่อสร้าง 63/2560 | 11 ส.ค. 60 26 ส.ค. 60 | 15 วัน |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายคันคูส่งน้ำจากขนำนายห้วน-บ้าน นายขจรศักดิ์ หมูที่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 198,500 | 197,000 | ร้านจักรพันธ์พาณิชย์ 5/2560 | 26 เม.ย 60 26 พ.ค. 60 | 30 วัน |
|  |  | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ปากพนัง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,360 | 99,332.48 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ. ปากพนัง | 27 ก.ค. 60 31 ก.ค. 60 | 3 วัน |
|  |  | โครงการถมยกระดับทางสาธารณะข้างบ้านนางจิต รอดแก้ว หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 | กันเงินไว้เบิกปีงบประมาณ 2561 (ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 และตามมติการประชุมสภาฯ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 |  |  |  |
|  |  | โครงการบุกเบิกถนน (สายใหม่) สายบางลำพู-หน้าบ้านนางลิ้นจี่ จันทร์ดำ หมู่ที่ 2 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 290,000 |  |  |  |  |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายป่าระกำใต้-ป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 97,000 |  |  |  |  |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| ๓ | ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานการพาณิชย์) | ครุภัณฑ์อื่น (กองช่าง) จัดซื้อปั๊มน้ำ (จำนวน 2 ตัว) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000 ( 3 ตัว) | 55,000 (2 ตัว) | ร้านสุธีการพาณิชย์ 34/2560 | 27 ก.พ. 60 2 มี.ค. 60 | 3 วัน |
| 4 | ด้านการ พัฒนาแหล่งน้ำ (แผนงานการเกษตร) | # - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง (กองคลัง 2 ตู้) | เงินรายได้ | 7,600 | 7,600 | # ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ # 72/2560 | # 27 ก.ค.60 # 3 ส.ค. 60 | 7 วัน |
|  |  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (กองคลัง 1 ตัว) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | 29,000 | # ร้านพี แอล แอร์ เซอร์วิส # 56/2560 | # 26 มิ.ย. 60 # 29 มิ.ย. # 60 | 3 วัน |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน (กองช่าง 2 ตัว) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,800 | 7,800 | # ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ # 69/2560 | # 27 ก.ค.60 # 3 ส.ค. 60 | 7 วัน |
|  |  | จัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ (กองช่าง 1 ตัว) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,000 | 1,000 | # ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ # 69/2560 | # 27 ก.ค.60 # 3 ส.ค. 60 | 7 วัน |
|  |  | จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก (กองช่าง 1 ตัว) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,500 | 4,500 | # ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์ # 69/2560 | # 27 ก.ค.60 # 3 ส.ค. # 60 | 7 วัน |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานบริหารทั่วไป) | โครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน์ | เงินรายได้ | 20,000 | - | - | - | - |
|  | แผนงานการเกษตร | โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก | เงินรายได้ | 5,000 | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย (งบกลาง) ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาปีงบประมาณ ๒๕60 (เมษายน-กันยายน 2560)

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานการพาณิชย์) | # โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 59,600 | นายประเทือง ทองมี 37/60 | 24 เม.ย. 60 29 เม.ย. 60 | 5 วัน |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | # โครงการซ่อมแซมถนนสายบางปอ-หนองเสม็ด | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 | นายประเทือง ทองมี 39/60 | 2 พ.ค. 60 7 พ.ค. 60 | 5 วัน |
|  |  | # โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในเขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 2, 5, 8, 9 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 96,000 | ร้านนูวัสดุก่อสร้าง 43/60 | 19 พ.ค. 60 3 มิ.ย. 60 | 15 วัน |
|  |  | # โครงการซ่อมแซมถนนสายจากถนนคสล. บ้านในโอ-บ้านนายนิต บัวคง หมู่ที่ 1 และสายสะพานบ้านนายไพโรจน์ –บ้านนายติ้น หมู่ที่ 3 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 96,000 | นายประเทือง ทองมี 47/60 | 22 มิ.ย. 60 27 มิ.ย. 60 | 5 วัน |
|  |  | # โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1 และสายบ้านนางเจิม มณีโชติ-โคกหมาก หมู่ที่ 3 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 96,500 | นายประเทือง ทองมี 48/60 | 29 มิ.ย.60 4 ก.ค. 60 | 5 วัน |
|  |  | # โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 จำนวน 3 สาย | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 95,000 | ร้านนูวัสดุก่อสร้าง 62/60 | 11 ส.ค. 60 26 ส.ค. 60 | 15 วัน |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | # โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในเขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 1, 2 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 95,000 | ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ 66/60 | 22 ส.ค. 60 6 ก.ย. 60 | 15 วัน |
|  |  | # โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลป่าระกำ | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป (กันเงิน/เบิกจ่ายปี 2561) | 8,000 | ร้านสุธีการพาณิชย์ 73/60 | 28 ก.ย. 60 28 ต.ค. 60 | 30 วัน |
|  |  | # โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหมก หมู่ที่ 8 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป (กันเงิน/เบิกจ่ายปี 2561) | 318,000 | บ. แกรนิตอันดามัน จำกัด 6/60 | 21 ส.ค. 60 19 พ.ย. 60 | 90 วัน |
|  |  | # โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8, 9 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป (กันเงิน/เบิกจ่ายปี 2561) | 177,000 | ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ 7/60 | 27 ก.ย. 60 27 ต.ค. 60 | 30 วัน |
|  |  | # รวม (ติดตามครั้งที่ 2/2560 รอบเมษายน-กันยายน 2560) | รวม 10 โครงการ | 1,140,100 |  |  |  |
|  |  | # รวม (ยกมา/ติดตามครั้งที่ 1/2560 รอบตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) | รวม 5 โครงการ | 1,060,300 |  |  |  |
|  |  | # รวมทั้งสิ้น | 15 โครงการ | 2,200,400 |  |  |  |

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาปีงบประมาณ ๒๕60

-ไม่มี-

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา

ปีงบประมาณ ๒๕60

เงินสะสมมีไม่เพียงพอสำหรับการก่อหนี้ผูกพัน มีคงเหลือ  2,704,059.92 บาท สำหรับกันไว้ใช้

จ่ายในรายการประจำ เช่นกันไว้สำหรับเงินเดือนพนักงานเป็นเวลา 3 เดือน

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ |
| --- | --- | --- |
|  | การพัฒนาแหล่งน้ำ | # 1. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายขอยเขต-หัวทองหลาง-บ้านดอนสำราญ พื้นที่หมู่ที่ 1, 8, 11 ปริมาณงาน 5,900 เมตร |
|  |  | # 2. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านนายคล่อง หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 2,200 เมตร |
|  |  | # 3. โครงการขุดลอกคู่ส่งน้ำสายในไร่-หนองดี หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน 4,600 เมตร |
|  |  | # 4. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายพระราชดำริ พื้นที่หมู่ 2, 3 ปริมาณงาน 1,400 เมตร |
|  |  | # 5. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายในไร่-โคกหมาก-ในโอ พื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 5 ปริมาณงาน 4,100 เมตร |
|  |  | # 6. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำพระราชดำริ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 3,300 เมตร |
|  |  | # 7. โครงการขุดลอกคลองในโอ-บ้านในไร่-บ้านโคกหมาก พื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 5 ปริมาณงานปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ท้องกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,300 เมตร |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2/ตุลาคม 2560)

- นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 รายการ | 49,900 |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ปั๊มน้ำ/กองช่าง) จำนวน 2 ตัว | 55,000 |
| 3 | โครงการแห่เทียนพรรษา | 4,900 |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเทศกาลแห่หมรับเดือนสิบ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง) | 10,000 |

- นโยบายการพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (งบกลาง) |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 36,000 |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,611,500 |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการฯ | 1,165,600 |

- นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (งบกลาง) |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 | 59,600 |
| 2 | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8, 9 (กันเงินไว้เบิก) | 177,000 |

- นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | 866,400 |
| 2 | โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. 4 ศูนย์, โรงเรียน 5 โรงเรียน (กันไว้เบิก) | 402,472.84 |
| 3 | โครงการอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน) ในสังกัดโรงเรียน สพฐ. | 375,000 |

- นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้ | 60,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้ (กันไว้เบิก) | 40,000 |
| 3 | โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ | 95,600 |
| 4 | โครงการโครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำพระราชดำริสายบ้านนายถนอม ม. 4 | 99,000 |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองดี-คลองบ้านหมวดโรจน์-ถนนคสล. หนองดี ม.10 | 99,000 |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านในโอ หมู่ที่ 8 | 99,000 |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนสายคันคูส่งน้ำจากขนำนายห้วน-บ้านนายขจรศักดิ์ หมู่ที่ 9 | 197,000 |
| 8 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง | 99,332.48 |
| 9 | โครงการถมยกระดับทางสาธารณะข้างบ้านนางจิต รอดแก้ว หมู่ที่ 6 (กันไว้เบิก) | 99,000 |
| 10 | โครงการบุกเบิกถนน (สายใหม่) สายบางลำพู-หน้าบ้านนางลิ้นจี่ จันทร์ดำ หมู่ที่ 2 (กันไว้เบิก) | 290,000 |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนสายป่าระกำใต้-ป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4 (กันไว้เบิก) | 97,000 |

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (สำรองจ่าย/งบกลาง)

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (งบกลาง) |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงกการซ่อมแซมถนนสายบางปอ-หนองเสม็ด หมู่ที่ 9 | 99,000 |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในเขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 2, 5, 8, 9 | 96,000 |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนสายจากถนนคสล.บ้านในโอ-บ้านนายนิต บัวคง หมู่ที่ 1 และสายสะพานบ้านนายไพโรจน์-บ้านนายติ้น หมู่ที่ 3 | 96,000 |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1 และสายบ้านนางเจิม มณีโชติ-โคกหมาก หมู่ที่ 3 | 96,500 |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 จำนวน 3 สาย | 95,000 |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในเขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 1, 2 | 95,000 |
| 7 | โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลป่าระกำ (กันไว้เบิก) | 8,000 |
| 8 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเหมก หมู่ที่ 8 (กันไว้เบิก) | 318,000 |

- นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

-

ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำทราบเพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  30  ตุลาคม  2560

(ลงชื่อ)       สุวิทย์  เล็กพูล

(นายสุวิทย์  เล็กพูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ