
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕60
ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2560)
......................................................................................
		ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
		ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ดังนี้
		ก.วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
		“ ป่าระกำน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง  
                      ชุมชนเข็มแข็ง”
		ข. พันธกิจหลักการพัฒนา
1.แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและบริโภค
2. ปรับปรุงถนนหนทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก
3. จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
4. ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ท้องตลาด
6. ส่งเสริมการทำอาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
7. ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
8. ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด
9. แก้ไขปัญหายาเสพติด
10. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การศึกษาให้แก่เด็กในท้องถิ่น
11. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ค. ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำกำหนดแผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง
1.1 แผนงานสาธารณสุข
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน
- ส่งเสริมการสาธารณสุข
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 - ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน
1.3 แผนงานการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ
1.4 แผนงานงบกลาง
- สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
- สนับสนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ และผู้ป่วยเอดส์
1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมุข
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
	2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง
 	2.2 แผนงานการเกษตร
 - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ
	      - ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดภัยและแปรรูปสินค้า
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
- พัฒนาเส้นทางคมนาคม
- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
      - พัฒนาระบบไฟฟ้า
	3.2 แผนงานการพาณิชย์
	       - พัฒนาระบบประปา
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
4.1  แผนงานการเกษตร
           -พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
      5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	       - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคม
	       - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง
- พัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.ให้มีความรู้ในการ 
  ปฏิบัติงาน
- สนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	      - ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
        	      - รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6.2 แผนงานการเกษตร
	      - ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ง. การวางแผนพัฒนา
		องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
		องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕9 โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62) 
ของปีงบประมาณ ๒๕60 จำนวนรวม 196  โครงการ งบประมาณ 20,454,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
(ล้านบาท)

	1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
5. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


	66
29
52
21
22
6
	7,219,000
1,400,5๐๐
8,463,0๐๐
1,779,๐๐๐
1,453,๐๐๐
140,000

	รวม
	๑96
	20,454,500


หน้า | 21



แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

	
                                                    โครงการในแผนพัฒนาสามปี
     66                      
                              52

     

๒๙			                                                                
                 29
29	   
	1                            21          22                                                                    
                                                               
                                                                                                     
75๗๕๖                                     5                         
                                                                               6
					

                  
     ๕๐
     ๔๕
	๔๐								ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง
	๓๕								ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๓๐								ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	๒๕							              ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
	๒๐							ยุทธ         ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
	๑๕							ยุท           ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
          ๑0                                                                                                           สิ่งแวดล้อม
	  ๕
	  ๐



แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
	งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี







                                                                                                                                            
	
	๒

	3

8,463,000

7,219,000

	40								ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง
	35								ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	30								ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน1,779,000

	25								ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ1,453,000

								ยุทธ         ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร1,400,500


									ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	140,000

	
	




จ.การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่ 
21 กันยายน  ๒๕๕9 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 65 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน  17,602,160 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

	
ยุทศาสตร์
	
โครงการ
	
งบตามข้อบัญญัติ

	1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง
2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	23
6
28
-
6
2
	13,554,800
75,๐๐๐
3,602,360
-
345,000
25,000

	
	65
	17,602,160




รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ  มีดังนี้


	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
1
	
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง
(แผนงานสาธารณสุข)

	
โครงการป้องกันโรค
ต่าง ๆ
	
เงินรายได้

	
7,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)

	
เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ
	
ประชาชนปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ

	
	
	
โครงการอบรมอาสาสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
	
เงินรายได้
	
5,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)

	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อาสาสมัครในการให้บริการเกี่ยวกับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

	
อาสาสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ




	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
๑
	
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
	
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
	
เงินรายได้
	
2๐,๐๐๐
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)

	
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
	
อนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ให้สืบทอดต่อไป

	
	
	
โครงการใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่างๆ
	
เงินรายได้
	
30,000
	
เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมพิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ
	
อนุรักษ์ สืบสานกิจกรรมทางศาสนา และรัฐพิธี ให้สืบทอดต่อไป

	
	
	
โครงการอุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง)
(ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ)

	
เงินรายได้

	
13,000
(อำเภอฯ ไม่ขอเบิก)
	
อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ)
	
อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป

	
	
	
โครงการอุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง)

	
เงินรายได้

	
10,000
(ครั้งที่ 2/2560)
	
อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศกาลเดือนสิบ)
	
อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป

	
	
	
โครงการแข่งขันกีฬา/ต้านยาเสพติดประจำตำบล
	
เงินรายได้

	
100,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระดับตำบลป่าระกำ
	
เด็กเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

	
	
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
	เงินรายได้

	5,000
(อำเภอฯ ไม่ขอเบิก)
	อุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง)ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีฯ
	อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป


	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
๑
	
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
	
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
	
เงินรายได้
	
5,000
(อำเภอฯ ไม่ขอเบิก)
	
อุดหนุนส่วนราชการ(ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง)ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีฯ
	
อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป

	
	
	
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพรบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
	
เงินรายได้
	
3,000
(ครั้งที่ 1/2560)
	
อุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง) ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีฯ
	
อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป

	
	
แผนงานการศึกษา
	
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
เงินรายได้
	
10,๐๐๐
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดพื้นที่ตำบลป่าระกำ
	
เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

	
	
	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	
เงินรายได้
	
80,000
(ครั้งที่ 1/2560)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ
	
สร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ

	
	
	
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
	
เงินรายได้
	
68,000
(ครั้งที่ 1/2560)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
	
ครูผู้ดูแลเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	
	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

	เงินอุดหนุนทั่วไป
	1,768,900
(ครั้งที่ 1, 2/2560)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ อัตราคนละ 20 บาท
	เด็กมีอาหารที่ถูกสุขอนามัย



	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
1.
	
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงานการศึกษา)
	
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
613,700
(ครั้งที่ 1/2560)
	
เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนศพด. ในสังกัดอบต.ป่าระกำ จำนวน 4 ศูนย์
	
เด็กเล็กมีสื่อในกการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	
	
	
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
60,000
(ครั้งที่ 2/2560)
	
ก่อสร้างรั้วกั้นศพด.วัดป่าระกำใต้ริมสระน้ำความยาว 39 ม. สูง 1.50 ม.ตามแบบแปลนที่กำหนด
	
รั้วกั้นศพด.วัดป่าระกำใต้ริมสระน้ำความยาว 39 ม. สูง 1.50  ม.

	
	
	
โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
40,000
(กันเงิน/ตามระเบียบฯ ข้อ 59)
	
ก่อสร้างเสาธงหน้าอาคาร ศพด.เด็กเล็กป่าระกำใต้ ขนาดความสูง 8 เมตร
	
เสาธงหน้าอาคาร ศพด.เด็กเล็กป่าระกำใต้ ขนาดความสูง 8 เมตร

	
	
	
โครงการอุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน)

	
เงินอุดหนุนทั่วไป

	
776,000
(ครั้งที่ 1, 2/2560)
	
เพื่ออุดหนุนสำหรับค่าโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่เด็กของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อัตราคนละ 20 บาท

	
เด็กมีอาหารที่ถูกสุขหลักอนามัย

	
	
แผนงานงบกลาง
	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
72,000
(ครั้งที่ 1, 2/2560)
	
เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

	
ผู้ป่วยฯ จำนวน 12 รายได้รับเบี้ยยังชีพ

	
	
	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	
เงินอุดหนุนทั่วไป

	
7,512,000
(ครั้งที่ 1, 2/2560)
	
เพื่อจ่ายเป็นโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2560

	
ผู้สูงอายุฯ (60 ปีขึ้นไป) ในพื้นที่ตำบล  ป่าระกำได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพประจำเดือน จำนวน 12 เดือน

	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
1.
	
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงานงบกลาง)
	
เบี้ยยังชีพคนพิการ
	
เงินอุดหนุนทั่วไป

	
2,323,200
(ครั้งที่ 1, 2/2560)
	
เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาค ประจำปีงบประมาณ 2560
	
ผู้พิการฯ ในพื้นที่ตำบลป่าระกำได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพรายละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน

	
	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	
เงินรายได้
	
20,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	
ลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน

	
	
	
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร)
	
เงินรายได้
	
10,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน     (อปพร)
	
ชุมชนสงบเรียบร้อย

	
2.
	
การพัฒนาเศรษฐกิจ(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
	
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	
เงินรายได้
	
10,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	
ประชาชนมีจิตสำนึกในสถาบันสำคัญของชาติ

	
	
	
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
	
เงินรายได้
	
30,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันของคนในชาติ
	
ชุมชนมีความรักสามัคคีนำไปสู่ความเข้มแข็งในชุมชน

	
	แผนงานการเกษตร
	โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ
	เงินรายได้
	5,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับอาชีพการเกษตรได้
	เกษตรกรมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น

	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
2.
	
การพัฒนาเศรษฐกิจ(แผนงานการเกษตร)
	
โครงการอบรมวิชาการ/วิทยาการสมัยใหม่ด้านการเกษตร
	
เงินรายได้
	
5,๐๐๐
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่
	
การเกษตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

	
	
	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
	เงินรายได้
	2๐,๐๐๐
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดฯ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดฯ
	การเกษตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น

	
	
	
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์
	
เงินรายได้
	
5,๐๐๐
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
	
พื้นที่ตำบลป่าระกำปลอดจากโรคสัตว์ เช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคฉี่หนู และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

	
3.
	
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน)
	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าระกำใต้-บ้าน
เหมก 2 หมู่ที่ 5
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
300,000
(ครั้งที่ 1/2560)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยถมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร


	
	
	โครงการถมยกระดับทางสาธารณะข้างบ้านนางจิต รอดแก้ว 
หมู่ที่ 6
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	99,000
(กันเงิน/ตามระเบียบฯ ข้อ 59)
	เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	ถนนดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.45 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.


	
	
	โครงการถมไหล่ทางถนน คสล.สายซอยหัวลำพูพัฒนา 2 
หมู่ที่ 10
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	34,500
(ครั้งที่ 1/2560)
	เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	ไหล่ทาง คสล.ข้างละ 1.00 เมตร ยาว 150 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 65 ลบ.ม.



	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	3.
	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน)
	โครงการถมไหล่ทางถนนคสล. สายหัวทองหลาง หมู่ที่ 8
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	99,000
(ครั้งที่ 1/2560)

	เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	ไหล่ทางถนนจากเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร เป็น 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.45 เมตรโดยใช้วัสดุดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม.แล้วทับด้วยหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 120 
ลบ.ม.

	
	
	
โครงการบดอัดถนนสายบ้านหัวป่าขลู่-บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 1
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
299,000
(ครั้งที่ 1/2560)

	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม.แล้วทำการบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย

	
	
	โครงการบุกเบิกถนน(สายใหม่) สายบางลำพู-หน้าบ้านนางลิ้นจี่ จันทร์ดำ หมู่ที่ 2
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	290,000
(กันเงิน/ตามระเบียบฯ ข้อ 59)
	เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตรยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.55 เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 790
 ลบ.ม.

	
	
	โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านนายวิรัตน์ หนูแดง-บ้านนายคนอง ทองคำ  หมู่ที่ 10
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	99,000
(ครั้งที่ 1/2560)

	เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	ถนนดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย0.30 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.



	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
3.
	
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน)
	
โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายนิคม ทองเพ็ญ-ที่นานายเจิม
 บัวเกตุ หมู่ที่ 9
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ครั้งที่ 1/2560)

	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย0.30 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.


	
	
	
โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายด้านตะวันตกวัดป่าระกำเหนือ พร้อมถมไหล่ทาง
 หมู่ที่ 7
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
181,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 2.30 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม.


	
	
	
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำพระราชดำริสายบ้านนายถนอม
 หมู่ที่ 4
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ครั้งที่ 2/2560)

	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 185 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 750 เมตร พื้นที่ในการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,850 ตร.ม.


	
	
	โครงการซ่อมแซมคันคูส่งน้ำสายบ้านนายฟอง-ป่าระกำ หมู่ที่ 3
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	200,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	ถนนหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 340 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 1,360 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม.



	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
3.
	
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน)
	
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสายบ้านผู้ใหญ่ส่อง (สายราชดำริ M.D.4)บ้านนางสุจิน-บ้านช่องขาด 
หมู่ที่ 11
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
198,500
(ครั้งที่ 1/2560)

	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินผ่านตะแกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 4,500 ตร.ม.

	
	
	
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสายพระราชดำริ MD 5-เขตไสหมาก หมู่ที่ 11
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินผ่านตะแกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 750 ม. พื้นที่ในการซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.

	
	
	
โครงการซ่อมแซมถนนบ้านหัวทองหลางถึงบ้านดอนสำราญ 
หมู่ที่ 8
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 185 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 617 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,850 ตร.ม.


	
	
	
โครงการซ่อมแซมถนนบ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 4
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 185 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 617 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,850 ตร.ม.


	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
3.
	
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน)
	
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านในโอ หมู่ที่ 8
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ครั้งที่ 2/2560)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินผ่านตะแกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 900 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.

	
	
	
โครงการซ่อมแซมถนนสายพระราชดำริ 
หมู่ที่ 3
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
98,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า 170 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 567 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม.

	
	
	
โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองดี-คลองบ้านหมวดโรจน์-ถนนคสล.หนองดี หมู่ที่ 10
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ครั้งที่ 2/2560)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินผ่านตะแกรงปริมาณไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาวรวม 900 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.

	
	
	
โครงการปรับปรุงถนนซอยชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินผ่านตะแกรงขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.






	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
3.
	
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน)
	
โครงการปรับปรุงถนนสายคันคูส่งน้ำจากขนำนายห้วน-บ้าน
นายขจรศักดิ์ หมู่ที่ 9
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
198,500
(ครั้งที่ 2/2560)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินผ่านตะแกรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร ปริมาณหินผ่านตะแกรงจำนวนไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.

	
	
	
โครงการปรับปรุงถนนสายบางคลองจีน หมู่ที่ 7
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 185 ลบ.ม.

	
	
	
โครงการปรับปรุงถนนสายป่าระกำใต้-ป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
97,000
(กันเงิน/ตามระเบียบฯ ข้อ 59)
	
เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น
	
ถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 900 เมตร ปริมาณหินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ม.พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย

	
	
	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง)

	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,360
(ครั้งที่ 2/2560)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทำการขยายเขตไฟฟ้า
	
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
3.
	
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน)
	
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลักในตำบลป่าระกำ


	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ครั้งที่ 1/2560)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายหลักในเขตพื้นที่ตำบล
ป่าระกำ

	
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

	

	

	
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ครั้งที่ 2/2560)
	
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
	
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

	
	
	
โครงการฝังท่อระบายน้ำคูส่งน้ำสายชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
ฝังท่อระบายน้ำจำนวน 3 จุด โดยทำการฝังท่อระบายน้ำจุดละ 8 ท่อน
	
ท่อระบายน้ำ จำนวน 3 จุด ๆ ละ 8 ท่อน
สายชุมชนพัฒนา 1 หมู่ที่ 6

	
	
	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จำนวน 5 รายการ)
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
64,300
(ครั้งที่ 1, 2/2560)
	
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงานหน้าเหล็ก,เครื่องปรับอากาศโต๊ะคอมพิวเตอร์
	
การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

	
	
	
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จำนวน 3 รายการ)
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
40,700
(ครั้งที่ 1/2560)

	
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า
	
การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

	

	
(แผนงานการพาณิชย์)
	
ครุภัณฑ์อื่น (ค่าจัดซื้อปั๊มน้ำ)
จำนวน 3 ตัว (กองช่าง)
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
90,000
(ครั้งที่ 2/2560)
	
เพื่อจัดซื้อปั๊มน้ำขนาด 2 HP
	
กิจการประปามีประสิทธิมากขึ้น





	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
4.
	
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ (แผนงานการเกษตร)
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
5.
	
ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
	
โครงการประชาคมระดับตำบล/หมู่บ้าน
	
เงินรายได้
	
20,000
(ครั้งที่ 1/2560)
	
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการการพัฒนาท้องถิ่น
	
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

	
5.
	
ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
	
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.
	
เงินรายได้
	
10,000
(ครั้งที่ 1/2560)
	
เพื่อพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลและสมาชิก อบต.

	
บุคลากรและสมาชิก อบต. มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

	
	
	
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

	
เงินรายได้
	
61,200
(ครั้งที่ 1, 2/2560)
	
เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
	
การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	
	
	
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      จำนวน 3 รายการ

	
เงินรายได้
	
38,800
(ครั้งที่ 1/2560)
	
เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
	
การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	
	
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เงินรายได้
	200,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	เพื่อเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน,
ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ค่าจ้างทำฐานข้อมูล
	งานเกี่ยวกับภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.มีความเป็นระบบมากขึ้น

	
	
	
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
(อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

	
เงินรายได้
	
15,000
(ครั้งที่ 1/2560)
	
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน
	
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

	
6.
	
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
	
โครงการพัฒนา   สาธารณะประโยชน์
	
เงินรายได้
	
20,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ

	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	
6.
	
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานการเกษตร)
	
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
	
เงินรายได้
	
5,000
(ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน)
	
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม




แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
	โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ



			

		
		
		
6,531,872.84

								ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ขุมชนเข้มแข็ง
ไม่มีโครงการ/ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

								ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

								ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ
743,932.48


								ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ
49,900

								ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

								ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมษายน-กันยายน 2560)










ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
		องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เมษายน-กันยายน 2560) ซึ่งจากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 2/2560 (ตุลาคม 2560) รวม 20 โครงการ       จำนวนเงิน 7,325,705.32 บาท โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 5 โครงการ (1 โครงการ/กันไว้โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน และอีก 4 โครงการ/กันไว้เบิกโดยไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

	
ยุทธศาสตร์
	
โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน
ลงนามในสัญญา
	
โครงการ

	การเบิกจ่าย
งบประมาณ

	1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็ง
2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9

-
10
-
1
-
	6,531,872.84
(กัน/ก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

-
743,932.48
-
49,900
-
	8

-
7
-
1
-
	6,129,400

-
743,932.48
-
49,900
-

	รวม
	20
	7,325,705.32
	15
	6,923,232.48



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ


	๑
	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)
	โครงการใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีต่างๆ



(โครงการแห่เทียนพรรษา  ประจำปี 2560)

	เงินรายได้
	30,000
โอนเพิ่ม
20,000
(33,960)
	




4,900
	




นางสุภาณี 
คงพระบาท
63/2560
	




6 ก.ค. 60
9 ก.ค. 60

	




3 วัน

	
	
	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานเดือนสิบ
	เงินรายได้
	10,000
	10,000
	ที่ทำการปกครอง
อ. ปากพนัง
	9 ส.ค.60
11 ส.ค. 60

	3 วัน

	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	
๑
	
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานการศึกษา)

	
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้

	
เงินอุดหนุนทั่วไป
 
	
60,000
	
60,000

	
ร้าน ส.รวมช่าง
65/2560
	
21 ส.ค.
60
5 ต.ค.
60

	
15 วัน

	
	
	
โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้ 
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
40,000
	
กันเงินไว้เบิกปีงบประมาณ 2561  (ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 59 และตามมติการประชุมสภาฯ ในคราวประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 


	
	
	
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
1,768,900
(866,400)
	
866,400
เบิกผลักส่ง

	
ศพด.วัดอัฒฯ
ศพด.บ้านหัวป่าขลู่ 
ศพด.วัดป่าระกำใต้
ศพด.วัดเหมก

	
2 พ.ค. 60
16 ส.ค. 60

	
ไตรมาสที่ 3-4
(เม.ย.-ก.ย.2560)


	
	
	
โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. 4 ศูนย์, โรงเรียน 5 โรงเรียน
	
เงินอุดหนุน ทั่วไป


	
1,063,805
(495,393)

	
402,472.84
(กันเงินไว้เบิก)




	
บริษัท แมรี่แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
สัญญาที่      6/2560

	
22 พ.ค.60
14 ก.ย. 60


	
ภาคเรียนที่ 1/60
(16 พ.ค.-15 ต.ค.60)

	
	












	
โครงการอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน) ในสังกัดโรงเรียน สพฐ.
(อุดหนุนส่วนราชการ)
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
776,000
(388,000)

	
375,000
เบิกผลักส่ง

	
ร.ร.วัดอัฒฑฯ
ร.ร.วัดป่าระกำ
ร.ร.วัดป่าระกำเหนือ
ร.ร.วัดเหมก
ร.ร.บ้าน หัวลำพู


	
2 พ.ค. 60
16 ส.ค. 60

	
ไตรมาสที่ 3-4
(เม.ย.-ก.ย.2560)


	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	
๑
	
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานงบกลาง)
	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
72,000
(36,000)
	
36,000
	
ผู้ป่วยจำนวน 12 ราย
	
-
	
ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย. 2560)


	
	
	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
7,512,000
(3,688,600)
	
3,611,500
	
ผู้สูงอายุ
	
-
	
ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย. 2560)

	
	
	
เบี้ยยังชีพผู้พิการฯ
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
2,323,200
(1,156,000)
	
1,165,600
	
ผู้พิการฯ
	
-
	
ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย. 2560)

	2
	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (แผนงานสร้างความเข้มแข็ง และแผนงานการเกษตร)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
๓
	
ด้านการ   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน)

	
โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
	
เงินอุดหนุนทั่วไป

	
99,000
	
95,600
	
ร้านคู่แฝดการโยธา
42/2560




	
11 พ.ค.
60
16 พ.ค.
60

	
5 วัน

	
	
	
โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำพระราชดำริสายบ้าน
นายถนอม หมู่ที่ 4

	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000

	
99,000

	
ร้านนูวัสดุก่อสร้าง
44/2560
	
2 มิ.ย. 60
2 ก.ค. 60

	
30 วัน




	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ


	
๓
	
ด้านการ   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน)

	
โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองดี-คลองบ้านหมวดโรจน์-ถนนคสล.หนองดี หมูที่ 10
	
เงินอุดหนุนทั่วไป

	
99,000
	
99,000
	
นายประเทือง ทองมี
56/2560
	
18 ก.ค.
60
17 ส.ค.
60

	
30 วัน

	
	
	
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านในโอ หมู่ที่ 8
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000

	
99,000

	
ร้านนูวัสดุก่อสร้าง
63/2560
	
11 ส.ค.
60
26 ส.ค.
60

	
15 วัน

	
	
	
โครงการปรับปรุงถนนสายคันคูส่งน้ำจากขนำนายห้วน-บ้าน
นายขจรศักดิ์ หมูที่ 9

	
เงินอุดหนุนทั่วไป

	
198,500
	
197,000
	
ร้านจักรพันธ์พาณิชย์
5/2560
	
26 เม.ย 60
26 พ.ค. 60

	
30 วัน

	
	
	
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
ปากพนัง
	
เงินอุดหนุนทั่วไป

	
99,360
	
99,332.48
	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ. ปากพนัง
	
27 ก.ค. 60
31 ก.ค.
60
	
3 วัน

	
	
	
โครงการถมยกระดับทางสาธารณะข้างบ้านนางจิต 
รอดแก้ว หมู่ที่ 6

	
เงินอุดหนุนทั่วไป

	
99,000
	
กันเงินไว้เบิกปีงบประมาณ 2561  (ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ข้อ 59 และตามมติการประชุมสภาฯ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 


	
	
	
โครงการบุกเบิกถนน (สายใหม่) สายบางลำพู-หน้าบ้านนางลิ้นจี่ จันทร์ดำ หมู่ที่ 2

	
เงินอุดหนุนทั่วไป

	
290,000
	

	
	
	
โครงการปรับปรุงถนนสายป่าระกำใต้-ป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4



	
เงินอุดหนุนทั่วไป


	
97,000
	

	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ


	
๓
	
ด้านการ   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(แผนงานการพาณิชย์)
	
ครุภัณฑ์อื่น (กองช่าง)  จัดซื้อปั๊มน้ำ 
(จำนวน 2 ตัว)
	
เงินอุดหนุนทั่วไป

	
90,000
( 3 ตัว)
	
55,000
(2 ตัว)
	
ร้านสุธีการพาณิชย์
34/2560
	
27 ก.พ. 60 
2 มี.ค. 60
	
3 วัน

	
4
	
ด้านการ   พัฒนาแหล่งน้ำ (แผนงานการเกษตร)
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
5
	
ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
	
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง
(กองคลัง 2 ตู้)

	
เงินรายได้
	
7,600
	
7,600



	
ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์
72/2560

	
27 ก.ค.60
3 ส.ค. 60
	
7 วัน

	
	
	
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(กองคลัง 1 ตัว)

	
เงินอุดหนุนทั่วไป



	
30,000
	
29,000

	
ร้านพี แอล แอร์ เซอร์วิส
56/2560

	
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย.
60
	
3 วัน

	
	
แผนงานเคหะและชุมชน
	
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน
(กองช่าง 2 ตัว)
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
7,800
	
7,800
	
ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์
69/2560

	
27 ก.ค.60
3 ส.ค. 60
	
7 วัน

	
	
	
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์
(กองช่าง 1 ตัว)
	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
1,000
	
1,000
	
ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์
69/2560

	
27 ก.ค.60
3 ส.ค. 60

	
7 วัน

	
	
	
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก
(กองช่าง 1 ตัว)



	
เงินอุดหนุนทั่วไป
	
4,500
	
4,500
	
ร้านอุษาเฟอร์นิเจอร์
69/2560

	
27 ก.ค.60
3 ส.ค.
60

	
7 วัน



	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
ข้อบัญญัติ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ


	
6
	
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(แผนงานบริหารทั่วไป)

	
โครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน์


	
เงินรายได้
	
20,000
	
-
	
-
	

-
	
-

	
	
แผนงานการเกษตร
	
โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก

	
เงินรายได้
	
5,000
	
-
	
-
	

-
	
-






















รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย (งบกลาง) ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาปีงบประมาณ ๒๕60 (เมษายน-กันยายน 2560)
	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา

	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ


	
	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานการพาณิชย์)
	
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  11
	
เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
	
59,600
	
นายประเทือง ทองมี
37/60

	
24 เม.ย. 60
29 เม.ย. 60
	
5 วัน

	
	
แผนงานเคหะและชุมชน
	
โครงการซ่อมแซมถนนสายบางปอ-หนองเสม็ด
	
เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
	
99,000
	
นายประเทือง ทองมี
39/60
	
2 พ.ค. 60
7 พ.ค. 60

	
5 วัน

	
	
	โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในเขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 2, 5, 8, 9
	เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
	96,000
	ร้านนูวัสดุก่อสร้าง
43/60
	19 พ.ค. 60
3 มิ.ย. 60
	15 วัน

	
	
	โครงการซ่อมแซมถนนสายจากถนนคสล. บ้านในโอ-บ้านนายนิต บัวคง หมู่ที่ 1 และสายสะพานบ้านนายไพโรจน์ –บ้านนายติ้น     หมู่ที่ 3

	เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
	96,000
	นายประเทือง
ทองมี
47/60
	22 มิ.ย.
60
27 มิ.ย. 60
	5 วัน

	
	
	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1 และสายบ้านนางเจิม มณีโชติ-โคกหมาก หมู่ที่ 3
	เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
	96,500
	นายประเทือง
ทองมี
48/60
	29 มิ.ย.60
4 ก.ค.
60
	5 วัน

	
	
	โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 จำนวน 3 สาย
	เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
	95,000
	ร้านนูวัสดุก่อสร้าง
62/60
	11 ส.ค. 60
26 ส.ค.
60
	15 วัน








	
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	วงเงินตาม
คู่สัญญา
	คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา

	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลา
ดำเนินการ


	
	
แผนงานเคหะและชุมชน
	
โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในเขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 1, 2
	
เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
	
95,000
	
ร้านแสงจันทร์พาณิชย์
66/60
	
22 ส.ค.
60
6 ก.ย.
60
	
15 วัน

	
	
	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลป่าระกำ
	เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
(กันเงิน/เบิกจ่ายปี 2561)
	8,000
	ร้านสุธีการพาณิชย์
73/60
	28 ก.ย. 60
28 ต.ค. 60

	30 วัน

	
	
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหมก หมู่ที่ 8
	เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
(กันเงิน/เบิกจ่ายปี 2561)
	318,000
	บ. แกรนิตอันดามัน จำกัด
6/60
	21 ส.ค. 60
19 พ.ย. 
60
	90 วัน

	
	
	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8, 9
	เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป
(กันเงิน/เบิกจ่ายปี 2561)
	177,000
	ร้านแสงจันทร์พาณิชย์
7/60
	27 ก.ย. 60
27 ต.ค.
60
	30 วัน

	
	
	รวม (ติดตามครั้งที่ 2/2560 รอบเมษายน-กันยายน 2560)
	รวม 10 โครงการ

	1,140,100
	
	
	

	
	
	รวม (ยกมา/ติดตามครั้งที่ 1/2560 รอบตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)
	รวม 5 โครงการ
	1,060,300
	
	
	

	
	
	
รวมทั้งสิ้น

	
15 โครงการ
	
2,200,400
	
	
	





รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาปีงบประมาณ ๒๕60
-ไม่มี-

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา
ปีงบประมาณ ๒๕60
เงินสะสมมีไม่เพียงพอสำหรับการก่อหนี้ผูกพัน มีคงเหลือ  2,704,059.92 บาท สำหรับกันไว้ใช้
จ่ายในรายการประจำ เช่นกันไว้สำหรับเงินเดือนพนักงานเป็นเวลา 3 เดือน 


รายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
	
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ

	
	การพัฒนาแหล่งน้ำ
	1. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายขอยเขต-หัวทองหลาง-บ้านดอนสำราญ พื้นที่หมู่ที่ 1, 8, 11 ปริมาณงาน 5,900 เมตร

	
	
	2. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายบ้านนายคล่อง หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 2,200 เมตร

	
	
	3. โครงการขุดลอกคู่ส่งน้ำสายในไร่-หนองดี หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน 4,600 เมตร

	
	
	4. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายพระราชดำริ พื้นที่หมู่ 2, 3 ปริมาณงาน 1,400 เมตร

	
	
	5. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำสายในไร่-โคกหมาก-ในโอ พื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 5 ปริมาณงาน 4,100 เมตร

	
	
	6. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำพระราชดำริ หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 3,300 เมตร

	
	
	7. โครงการขุดลอกคลองในโอ-บ้านในไร่-บ้านโคกหมาก พื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 5 ปริมาณงานปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ท้องกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,300 เมตร







สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2/ตุลาคม 2560)

1. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร

	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ

	1
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 รายการ
	49,900

	2
	จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ปั๊มน้ำ/กองช่าง) จำนวน 2 ตัว
	55,000

	3
	โครงการแห่เทียนพรรษา
	4,900

	4
	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเทศกาลแห่หมรับเดือนสิบ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง)
	10,000


               
2. นโยบายการพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (งบกลาง)

	1
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	36,000

	2
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	3,611,500

	3
	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการฯ
	1,165,600



3. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (งบกลาง)

	1
	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
	59,600

	2
	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8, 9 (กันเงินไว้เบิก)
	177,000



4. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ

	1
	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
	866,400

	2
	โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. 4 ศูนย์, โรงเรียน 5 โรงเรียน (กันไว้เบิก)
	402,472.84

	3
	โครงการอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน) ในสังกัดโรงเรียน สพฐ.
	375,000



5. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ

	1
	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้
	60,000

	2
	โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าระกำใต้ (กันไว้เบิก)
	40,000

	3
	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
	95,600

	4
	โครงการโครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำพระราชดำริสายบ้านนายถนอม ม. 4
	99,000

	5
	โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองดี-คลองบ้านหมวดโรจน์-ถนนคสล. หนองดี ม.10
	99,000

	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ

	6
	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวทองหลาง-บ้านในโอ หมู่ที่ 8 
	99,000

	7
	โครงการปรับปรุงถนนสายคันคูส่งน้ำจากขนำนายห้วน-บ้านนายขจรศักดิ์ หมู่ที่ 9
	197,000

	8
	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง
	99,332.48

	9
	โครงการถมยกระดับทางสาธารณะข้างบ้านนางจิต รอดแก้ว หมู่ที่ 6 (กันไว้เบิก)
	99,000

	10
	โครงการบุกเบิกถนน (สายใหม่) สายบางลำพู-หน้าบ้านนางลิ้นจี่ จันทร์ดำ หมู่ที่ 2 (กันไว้เบิก)
	290,000

	11
	โครงการปรับปรุงถนนสายป่าระกำใต้-ป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4 (กันไว้เบิก)
	97,000



นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (สำรองจ่าย/งบกลาง)

	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ (งบกลาง)

	1
	โครงกการซ่อมแซมถนนสายบางปอ-หนองเสม็ด หมู่ที่ 9
	99,000

	2
	โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในเขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 2, 5, 8, 9
	96,000

	3
	โครงการซ่อมแซมถนนสายจากถนนคสล.บ้านในโอ-บ้านนายนิต บัวคง   หมู่ที่ 1 และสายสะพานบ้านนายไพโรจน์-บ้านนายติ้น หมู่ที่ 3
	96,000

	4
	โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1 และสายบ้านนางเจิม มณีโชติ-โคกหมาก หมู่ที่ 3
	96,500

	5
	โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 จำนวน 3 สาย
	95,000

	6
	โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ในเขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 1, 2
	95,000

	7
	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลป่าระกำ (กันไว้เบิก)
	8,000

	8
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเหมก หมู่ที่ 8 (กันไว้เบิก)
	318,000


            
6. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
-

ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำทราบเพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

		จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

				ประกาศ ณ วันที่  30  ตุลาคม  2560
					
	
(ลงชื่อ)       สุวิทย์  เล็กพูล  
[bookmark: _GoBack]
           (นายสุวิทย์  เล็กพูล)
				       	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
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