ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕61

ครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2561)

......................................................................................

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้ง       การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ดังนี้

ก.วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

“ ป่าระกำน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

ชุมชนเข็มแข็ง”

ข. พันธกิจหลักการพัฒนา

1.แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและบริโภค

2. ปรับปรุงถนนหนทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก

3. จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

4. ส่งเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรสู่ท้องตลาด

6. ส่งเสริมการทำอาชีพ เสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

7. ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

8. ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด

9. แก้ไขปัญหายาเสพติด

10. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การศึกษาให้แก่เด็กในท้องถิ่น

11. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ค. ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำกำหนดแผนงานการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง

  - แผนงานสาธารณสุข

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน

- ส่งเสริมการสาธารณสุข

1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน

1.3 แผนงานการศึกษา

- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ

1.4 แผนงานงบกลาง

- สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

- สนับสนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ และผู้ป่วยเอดส์

1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติดและอบายมุข

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง

2.2 แผนงานการเกษตร

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ

- ส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดภัยและแปรรูปสินค้า

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

- พัฒนาเส้นทางคมนาคม

- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

- พัฒนาระบบไฟฟ้า

3.2 แผนงานการพาณิชย์

- พัฒนาระบบประปา

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ

  - แผนงานการเกษตร

-พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคม

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครอง

- พัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภา อบต.ให้มีความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน

- สนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

- รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.2 แผนงานการเกษตร

- ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ง. การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) และฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2560) และฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2,3            (พ.ศ.2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2560) ครั้งที่ 2, 3 (พ.ศ.2561) ซึ่งได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560, 5 เมษายน 2561 และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ตามลำดับ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) ของปีงบประมาณ ๒๕61 (จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) จำนวน 173  โครงการ งบประมาณ 47,847,460 บาท และโครงการที่เพิ่มเติม จำนวน 13 โครงการ รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 186 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 49,577,460 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| 1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 5. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม 6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 61 11 62 17 26 9 | 15,875,100 445,0๐๐ 31,814,36๐ 863,๐๐๐ 489,๐๐๐ 91,000 |
| รวม | 186 | 49,577,460 |

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ประจำปี 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 62 61 ๒๙ 29 1 26 17 75๗๕๖ 11 5 9 60 ๕๐ 55 50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 30 ยุทธ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและ 25 ศิลปวัฒนธรรม 20 ยุท ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ ๑5 สิ่งแวดล้อม 10 5 0

แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ประจำปี 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒ 3 31,814,360 40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 15,875,100 35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 863,000 25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 445,000 ยุท ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร และศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม 489,000 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 91,000

จ.การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเมื่อวันที่

27 กันยายน  ๒๕60 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 71 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวนเงิน  18,862,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

| ยุทศาสตร์ | โครงการ | งบตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง 2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 27 4 25 - 12 3 | 15,047,640 22,๐๐๐ 3,628,360 - 129,000 35,000 |
|  | 71 | 18,862,000 |
| อื่น ๆ (ประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ) | 7 | 318,950 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ  มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานสาธารณสุข) | โครงการป้องกันโรค ต่าง ๆ | เงินรายได้ | 7,000 (ครั้งที่ 2/261) | # เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ | # ประชาชนปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ |
|  |  | สนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 220,000 (ครั้งที่ 2/261) | # เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 | # อุดหนุนงบประมาณให้กรรมการหมู่บ้านด้านสาธารณสุข # หมู่ที่ 1-11 |
|  | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | โครงการแข่งขันกีฬา/ต้านยาเสพติดประจำตำบล | เงินรายได้ | 100,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระดับตำบลป่าระกำ | เด็กเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง แผนงานการศึกษา | ค่าอาหารเสริม (นม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,006,040 (ครั้งที่ 1, 2/2561) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศพด. | เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง |
|  |  | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินรายได้ | 10,๐๐๐ (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดพื้นที่ตำบลป่าระกำ | เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง |
|  |  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินรายได้ | 80,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | สร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ |
|  |  | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | เงินรายได้ | 68,000 (ครั้งที่ 1, 2/2561) | # เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ | # ครูผู้ดูแลเด็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  |  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,695,400 (ครั้งที่ 1, 2/2561) | # เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ อัตราคนละ 20 บาท | # เด็กมีอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย |
|  |  | โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 588,200 (ครั้งที่ 1/2561) | # เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนศพด. ในสังกัดอบต.ป่าระกำ จำนวน 4 ศูนย์ | # เด็กเล็กมีสื่อในกการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานการศึกษา) | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ (โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 5 โรงเรียน) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 716,000 (ครั้งที่ 1, 2/2561) | # เพื่ออุดหนุนสำหรับค่าโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่เด็กของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อัตราคนละ 20 บาท | # เด็กมีอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย |
|  | แผนงานงบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 78,000 (ครั้งที่ 1, 2/2561) | # เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | # ผู้ป่วยฯ จำนวน 13 รายได้รับเบี้ยยังชีพ |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,518,000 (ครั้งที่ 1, 2/2561) | # เพื่อจ่ายเป็นโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2561 | ผู้สูงอายุฯ ในพื้นที่ตำบลป่าระกำได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังรายเดือน จำนวน 12 เดือน |
|  |  | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,880,000 (ครั้งที่ 1, 2/2561) | เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 | ผู้พิการฯ ในพื้นที่ตำบลป่าระกำได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพรายละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน |
|  | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับ อำเภอปากพนัง | เงินรายได้ | 15,000 (ครั้งที่ 2/2561) | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีเมื่อได้รับความเดือดร้อน |
| 1. | ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงานการรักษาความสงบภายใน) | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เงินรายได้ | 20,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | ลดการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 1. | ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง(แผนงานการรักษาความสงบภายใน) | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) | เงินรายได้ | 10,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) | ชุมชนสงบเรียบร้อย |
|  |  | ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด | เงินรายได้ | 26,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด | ผู้เสพยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูทึ่ถูกต้อง |
|  |  | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นกับประชาชน | เงินรายได้ | 10,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นกับประชาชน | ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเบี้องต้น |
| 2. | การพัฒนาเศรษฐกิจ (แผนงานการเกษตร) | โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ | เงินรายได้ | 5,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับอาชีพการเกษตรได้ | # เกษตรกรมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้มากขึ้น |
|  |  | โครงการอบรมวิชาการ/วิทยาการสมัยใหม่ด้านการเกษตร | เงินรายได้ | 5,๐๐๐ (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่ | # การเกษตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น |
|  |  | สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | เงินรายได้ | 5,๐๐๐ (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดฯ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดฯ | # การเกษตรมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 2. | การพัฒนาเศรษฐกิจ (แผนงานการเกษตร) | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ | เงินรายได้ | 7,๐๐๐ (ครั้งที่ 2/2561) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | พื้นที่ตำบลป่าระกำปลอดจากโรคสัตว์ เช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคฉี่หนู และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลำพู-สะพานเกาะจาก(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าระกำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000 (ครั้งที่ 1/2561) | # เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมที่สะดวก ประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความสะดวกในการคมนาคมมากขึ้น | # ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแอบ เกลี้ยงจันทร์-บ้านนายประยูร เงินนุช หมู่ที่ 4 ป่าระกำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 299,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/เปลี่ยนเป็นโครงการถนนคสล.สายวัดป่าระกำใต้-วัดป่าระกำเหนือ) ตามแผนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561) และมติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (วันที่ 5 กันยายน 2561) | # เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมที่สะดวก ประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความสะดวกในการคมนาคมมากขึ้น | # ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกเหมก-หมู่ที่ 5,11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000 (ครั้งที่ 1/2561) | # เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมที่สะดวก ประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความสะดวกในการคมนาคมมากขึ้น | # ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวทองหลาง ซอย1 หมู่ที่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 168,000 (ครั้งที่ 1/2561) | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมที่สะดวก ประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความสะดวกในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร |
|  |  | โครงการก่อสร้างป้ายบอกอาณาเขตของอบตป่าระกำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 112,000 (ครั้งที่ 2/2561) | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมที่สะดวก ประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความสะดวกในการคมนาคมมากขึ้น | ป้ายบอกอาณาเขตของ อบต.ป่าระกำ จำนวน 4 ป้าย |
|  |  | โครงการขยายเขตถนนซอยหัวทองหลางพัฒนา 4 หมู่ที่ 8 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 133,000 (กันเงิน/ตามระเบียบฯ ข้อ 59) | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมที่สะดวก ประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความสะดวกในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนที่บุกเบิกต่อจากของเดิมโดยใช้วัสดุดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139 เมตร ปริมาณดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม. |
|  |  | โครงการบุกเบิกถนนสายพ่อเลียบอุทิศ หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 159,000 (ครั้งที่ 2/2561) | เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมที่สะดวก ประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความสะดวกในการคมนาคมมากขึ้น | # ถนนที่บุกเบิกโดยใช้วัสดุดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร ปริมาณดินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการซ่อมแซมถนนคันคูส่งน้ำสายขอยเตี้ย ม.11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 139,000 (ครั้งที่ 1/2561) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนที่ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดด้วยหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนซอยชุมขนพัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าระกำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (กันเงิน/ตามระเบียบฯ ข้อ 59) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนที่ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดด้วยหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายคันคูส่งน้ำบ้านขอยเขต-ไสหมาก หมู่ที่ 11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 148,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนที่ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดด้วยหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยโคกหมาก-บ้านในโอ หมู่ที่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนที่ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดด้วยหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร |
|  |  | โครงการซ่อมแซมสายซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนที่ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดด้วยหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยพัฒนา 2 หมู่ที่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนที่ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดด้วยหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร |
|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยหนองดีพัฒนา หมู่ที่ 7 | เงินรายได้ | 99,000 (ครั้งที่ 2/2561) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายบุกเบิกใหม่ จากที่นานางประเสริฐ นาคเพ็ง-ที่นานายวันนัต นองเนือง หมู่ที่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 252,000 (ครั้งที่ 1/2561) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนหินผ่านตะแกรง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร |
|  |  | โครงการปรับปรุงคันคูส่งน้ำสายบ้านหนองเสม็ด-บ้านนายสุรินทร์ จงอักษร หมู่ที่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 157,000 (ครั้งที่ 2/2561) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนถมผิวจราจรด้วยหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900 เมตร |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำสายบ้านนางส้มอิ่ม-โคกหมาก หมู่ที่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 2/2561) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนถมด้วยหินผ่านตะแกรงกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายบางปอ-สระโพธิ์ หมู่ที่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 141,000 (ครั้งที่ 2/2561) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนที่ปรับปรุงโดยการถมยกระดับถนนโดยใช้วัสดุดินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 325 ลบ.ม. |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิรัตน์ สุขมงคล หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 46,000 (ครั้งที่ 2/2561) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนถมผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายพระราชดำริบ้านในโอ หมู่ที่ 1 ตำบล ป่าระกำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 92,000 (ครั้งที่ 1/2561) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนถมผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 530 เมตรปริมาณหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 190 ลบ.ม. |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายลาภเจริญผล หมู่ที่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 291,000 (ครั้งที่ 1/2561) | เพื่อประชาชนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และมีความปลอดภัยในการคมนาคมมากขึ้น | ถนนถมผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร |
|  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 2/2561) | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลักในตำบล ป่าระกำ | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา |
|  |  | โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 (ครั้งที่ 1/2561) | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้ | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา |
|  |  | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ปากพนัง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,360 (ครั้งที่ 1/2561) | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบล ป่าระกำ (หมู่ที่ 3) | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ (แผนงานการเกษตร) | - | - | - | - | - |
| 5. | ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและศิลปวัฒนธรรม (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | # โครงการประชาคมระดับตำบล/หมู่บ้าน | เงินรายได้ | 20,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการการพัฒนาท้องถิ่น | # ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น |
| . |  | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. | เงินรายได้ | 10,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลและสมาชิก อบต. | # บุคลากรและสมาชิก อบต. มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น |
|  |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร (อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) | เงินรายได้ | 15,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/เปลี่ยนเป็นโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชนฯ ตามแผนฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2(พ.ศ.2561) | # เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน | # ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร |
|  | (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เงินรายได้ | 2๐,๐๐๐ (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย | อนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ให้สืบทอดต่อไป |
|  |  | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง) (ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ) | เงินรายได้ | 13,000 (ครั้งที่ 1/2561) | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ) | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |
|  |  | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง) (กิจกรรมแห่หมรับเทศกาลเดือนสิบ) | เงินรายได้ | 3,000 (ครั้งที่ 2/2561) | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น (เทศกาลเดือนสิบ) | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพรบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | เงินรายได้ | 3,000 (ครั้งที่ 1/2561) | อุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง) ตามโครงการจัดงานพระราช พิธีฯ | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |
|  |  | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพวรางกูร | เงินรายได้ | 5,000 (ครั้งที่ 2/2561) | อุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง) ตามโครงการจัดงานพระราช พิธีฯ | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |
|  |  | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ | เงินรายได้ | 5,000 (ครั้งที่ 2/2561) | อุดหนุนส่วนราชการ(ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง)ตามโครงการจัดงานพระราช พิธีฯ | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |
|  |  | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ/สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 | เงินรายได้ | 5,000 (ไม่ขอเบิก) | อุดหนุนส่วนราชการ(ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง)ตามโครงการจัดงานพระราช พิธีฯ | # อนุรักษ์ สืบสานประเพณีให้สืบทอดต่อไป |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เงินรายได้ | 30,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ประชาชนมีจิตสำนึกในสถาบันสำคัญของชาติ |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | โครงการพัฒนา สาธารณะประโยชน์ | เงินรายได้ | 20,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | # ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
|  |  | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแยกขยะต้นทาง | เงินรายได้ | 10,000 (ครั้งที่ 1/2561) | # เพื่อใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง | # ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
|  | แผนงานการเกษตร | โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก | เงินรายได้ | 5,000 (ไม่ได้เบิกจ่าย/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน) | # เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | # ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
|  | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง | เงินรายได้ | 5,000 (ครั้งที่ 1/2561) | # เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ | # การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  |  | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 90x45x185 ซม. จำนวน 3 ตู้ | เงินรายได้ | 7,600 (ไม่ได้เบิกจ่าย) 15,200 (กองคลัง 2 ตู้) (ครั้งที่ 2/2561) | # เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ | # การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง | เงินรายได้ | 60,000 (กองคลัง) (ครั้งที่ 1/2561) | # เพื่อเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, # ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ค่าจ้างทำฐานข้อมูล | # งานเกี่ยวกับภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.มีความเป็นระบบมากขึ้น |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง | เงินรายได้ | 6,600 (กองคลัง) (ครั้งที่ 1/2561) | # เพื่อเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, # ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ค่าจ้างทำฐานข้อมูล | # งานเกี่ยวกับภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.มีความเป็นระบบมากขึ้น |
|  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง | เงินรายได้ | 11,200 (กองคลัง) (ครั้งที่ 1/2561) | # เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ | # การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  |  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง (เพิ่มเติม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 (สำนักงานปลัด) (ครั้งที่ 2/2561) | # เพื่อใช้สำหรับ # บันทึกข้อมูล ของงานจัดการทั่วไปและงานเกี่ยวกับการศึกษา | # เกี่ยวกับงานจัดการทั่วไปและงานการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (เพิ่มเติม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,600 (สำนักงานปลัด) (ครั้งที่ 2/2561) | # เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ (งานจัดการทั่วไป/งานการศึกษา) | # เกี่ยวกับงานจัดการทั่วไปและงานการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง (เพิ่มเติม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,600 (สำนักงานปลัด) (ครั้งที่ 2/2561) | # เพื่อใช้สำหรับพิมพ์ # ข้อมูล งานจัดการทั่วไปและงานเกี่ยวกับการศึกษา | # เกี่ยวกับงานจัดการทั่วไปและงานการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | จัดซื้อเครื่องคอมโน๊ตบุ๊ค (เพิ่มเติม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,000 (กองช่าง) (ครั้งที่ 2/2561 | # เพื่อใช้สำหรับงานออกแบบและงานอื่นๆ ของกองช่าง | # งานกองช่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  | ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อเครื่องทำ น้ำร้อน-น้ำเย็น (เพิ่มเติม) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,750 (สำนักงานปลัด) (ครั้งที่ 1/2561) | # เพื่อใช้สำหรับบริการผู้มาติดราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ | # ผู้มารับบริการ ได้รับความสะดวก |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อชุดลำโพงสำหรับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด | เงินรายได้ | 2,500 (สำนักงานปลัด) (ครั้งที่ 1/2561) | # เพื่อใช้สำหรับงานการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ป่าระกำ | # การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  | ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | เงินรายได้ | 20,900 (สำนักงานปลัด) (ครั้งที่ 2/2561) | # เพื่อใช้สำหรับการนำเสนองานต่างๆ ประจำ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าระกำ | # การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น |
|  | ประเภทครุภัณฑ์อื่น (แผนงานการพาณิชย์) | จัดซื้อปั้มน้ำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000 (กองช่าง) (ครั้งที่ 1/2561) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ ขนาด 2 Hpจำนวน 3 ตัว | # งานกิจการประปาดำเนินการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 15,047,640 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ขุมชนเข้มแข็ง ไม่มีโครงการ/ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3,628,360 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 129,000 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร และศิลปวัฒนธรรม 35,000 22,000 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมษายน-กันยายน 2561)    ซึ่งจากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 2/2561 (ตุลาคม 2561) รวม 28 โครงการ         จำนวนเงิน 7,933,360 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็ง 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร และศิลปวัฒนธรรม 6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12 1 11 - 4 - | 6,687,360 7,000 1,211,000 - 28,000 - | 12 1 11 - 4 - | 6,687,360 7,000 1,211,000 - 28,000 - |
| รวม | 28 | 7,933,360 | 28 | 7,933,360 |
| (รายการอื่น) ประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ | 7 | 118,590 | 7 | 118,590 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานการศึกษา) | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | เงินรายได้ | 68,000 โอนเพิ่ม 20,000 (82,970) | 4,486 | ครูผู้ดูแลเด็กของศพด. ทั้ง 4 ศูนย์ | 22-27 มิ.ย.61 | 5 วัน |
|  |  | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,695,400 (865,000) | 795,600เบิกผลักส่ง | ศพด.วัดอัฒฯ ศพด.บ้านหัวป่าขลู่ ศพด.วัดป่าระกำใต้ ศพด.วัดเหมก | 17 เม.ย.61 20 เม.ย. 61 18 ก.ค.61 22 ก.ค.61 | ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย.61) |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | แผนงานการศึกษา | โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. 4 ศูนย์, โรงเรียน 5 โรงเรียน | เงินอุดหนุน ทั่วไป | 1,006,040 (465,160.50) | 437,374 | บริษัท แมรี่แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด สัญญาที่ 4/2561 | 15 พ.ค.61 31 ต.ค.61 | ภาคเรียนที่ 1/61 (15 พ.ค.61 ถึง 15 ต.ค.61) |
|  |  | โครงการอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน) ในสังกัดโรงเรียน สพฐ. (อุดหนุนส่วนราชการ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 716,000 (361,000) | 355,000 เบิกผลักส่ง | ร.ร.วัดอัฒฑฯ ร.ร.วัดป่าระกำ ร.ร.วัดป่าระกำเหนือ ร.ร.วัดเหมก ร.ร.บ้าน หัวลำพู | 17 เม.ย.61 20 เม.ย. 61 18 ก.ค.61 22 ก.ค.61 | ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย.2561) |
|  | แผนงาน สาธารณสุข | สนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมูที่ 1-11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 220,000 | 220,000 | คณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 | 2 พ.ค. - 14 มิ.ย.61 | - |
| ๑ | ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง (แผนงานงบกลาง) | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 78,000 (37,500) | 36,000 | ผู้ป่วยจำนวน 12 ราย | - | ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย.61) |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 7,518,000 (3,664,600) | 3,569,300 | ผู้สูงอายุ | - | ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.- ก.ย. 61) |
|  |  | เบี้ยยังชีพผู้พิการฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,880,200 (1,172,800) | 1,169,600 | ผู้พิการฯ | - | ไตรมาสที่ 3-4 (เม.ย.-ก.ย.61) |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ | โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคสัตว์ | เงินรายได้ | 7,000 | 7,000 | - | - | - |
| ๓ | ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการก่อสร้างป้ายบอกอาณาเขตของอบต.ป่าระกำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 112,000 | 112,000 | ร้าน ส. รวมช่าง 13/2561 | 30 เม.ย.61 29 มิ.ย.61 | 60 วัน |
|  |  | โครงการบุกเบิกถนนสายพ่อเลียบอุทิศ หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 159,000 | 159,000 | ร้านสุธีการพาณิชย์ | 15 ส.ค..61 14 ก.ย..61 | 30 วัน |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยหนองดีพัฒนา หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 | 99,000 | ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ สัญญาเลขที่ 45/2561 | 2 ส.ค.61 6 ส.ค.61 | 5 วัน |
|  |  | โครงการปรับปรุงคันคูส่งน้ำสายบ้านหนองเสม็ด-บ้านนายสุรินทร์ จงอักษร หมู่ที่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 157,000 | 157,000 | ร้านคู่แฝด การโยธา สัญญาเลขที่ 24/2561 | 25 พ.ค.61 24 มิ.ย.61 | 30 วัน |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำสายบ้านนางส้มอิ่ม-โคกหมาก หมู่ที่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 | 99,000 | ร้านคู่แฝดการโยธา สัญญาเลขที่ 15/2561 | 25 พ.ค. 61 24 มิ.ย. 61 | 30 วัน |
|  |  | โครงการปรับปรุงถนนสายบางปอ-สระโพธิ์ หมู่ที่ 9 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 141,000 | 141,000 | ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ สัญญาเลขที่ 23/2561 | 21 ส.ค.61 20 ก.ย. 61 | 30 วัน |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓ | ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิรัตน์ สุขมงคล หมู่ที่ 7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 46,000 | 46,000 | ร้านแสงจันทร์พาณิชย์ สัญญาเลขที่ 22/2561 | 3 ก.ค.61 2 ส.ค.61 | 30 วัน |
|  |  | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 99,000 | 99,000 | ร้านสุธีการพาณิชย์ สัญญาเลขที่ 29/2561 | 19 เม.ย.61 24 เม.ย.61 | 5 วัน |
| 4 | ด้านการ พัฒนาแหล่งน้ำ (แผนงานการเกษตร) | # - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร และศิลปวัฒนธรรม(แผนงานบริหารงานทั่วไป) | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ปากพนัง | เงินรายได้ | 15,000 | 15,000 | # องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแพรก | 4 พ.ค. 61 8 พ.ค. 61 | 5 วัน |
|  | (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง) (กิจกรรมแห่หมรับเทศกาลเดือนสิบ) | เงินรายได้ | 3,000 | 3,000 | # ที่ทำการปกครองอำเภอ ปากพนัง | 24 ส.ค. 61 26 ส.ค. 61 | 3 วัน |
|  |  | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร | เงินรายได้ | 5,000 | 5,000 | # ที่ทำการปกครองอำเภอ ปากพนัง | 16 ก.ค. 61 18 ก.ค. 61 | 3 วัน |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร และศิลปวัฒนธรรม(แผนงานบริหารงานทั่วไป) | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 | เงินรายได้ | 5,000 | 5,000 | # ที่ทำการปกครองอำเภอ ปากพนัง | 6 ส.ค. 61 8 ก.ค. 61 | 3 วัน |
| 6 | ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | # - | # - | - |

รายละเอียดโครงการประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | เงินรายได้ | 20,900 | 20,900 | # ร้านโปรเจคเตอร์ชัวร์/ # 80/2561 | 30 ส.ค. 61 # 6 ก.ย. 61 | 5 วัน |
|  | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จำนวน 2 เครื่อง) (งานจัดการทั่วไป/งานการศึกษา) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | 57,100 | # บ.สมาร์ทคอร์ปอเรชั่นคอมพิวเตอร์จำกัด/ # 56/2561 | # 22 พ.ค. 61 # 25 พ.ค. # 61 | 3 วัน |
|  |  | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (จำนวน 2 เครื่อง) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,600 |  | # บ.สมาร์ทคอร์ปอเรชั่นคอมพิวเตอร์จำกัด/ # 56/2561 | # 22 พ.ค. 61 # 25 พ.ค. # 61 | 3 วัน |
|  |  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (จำนวน 2 เครื่อง) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 8,600 |  | # บ.สมาร์ทคอร์ปอเรชั่นคอมพิวเตอร์จำกัด/ # 56/2561 | # 22 พ.ค. 61 # 25 พ.ค. # 61 | 3 วัน |
|  | (แผนงานเคหะและชุมชน) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองช่าง) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,000 | 21,000 | # บ.สมาร์ทคอร์ปอเรชั่นคอมพิวเตอร์จำกัด/ # 61/2561 | # 25 มิ.ย. 61 # 27 มิ.ย. 61 | 3 วัน |
|  | ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4,750 | 4,590 | # บริษัทนครดี.ซี จำกัด/ # 90/2561 | # 21 ก.ย. 61 # 23 ก.ย. 61 | 3 วัน |

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตาม ข้อบัญญัติ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด (90x45x185) จำนวน 2 ตู้ (กองคลัง | เงินรายได้ | 15,200 | 15,000 | # ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์ โดยนายประเสริฐ แดงงาม # 75/2561 | 21-28ส.ค. 61 | 7 วัน |

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย (งบกลาง) ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาปีงบประมาณ ๒๕61 (เมษายน – กันยายน 2561)

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | # โครงการปรับปรุงถนนสายต่างๆ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 2, 9, 10 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 107,298 | ร้านนูวัสดุก่อสร้าง 17/61 | 1 มิ.ย. 61 30 มิ.ย. 61 | 30 วัน |
|  | (แผนงานเคหะและชุมชน) | # โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่เสนห์ ชูช่วย # หมู่ที่ 2 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 38,800 | ร้านคู่แผดการโยธา โดยนายวาสนา ชายสุทธิ์ 54/61 | 12-27 ก.ย. 61 | 15 วัน |
|  |  | # โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 2, 3 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 96,000 | ร้านสุธีการพาณิชย์ 47/61 | 15-30 ส.ค. 61 | 15 วัน |
|  |  | # โครงการซ่อมถนนบ้าน หนองดี หมู่ที่ 7 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | ร้านคู่แผดการโยธา โดยนายวาสนา ชายสุทธิ์ 59/61 | 12-27 ก.ย. 61 | 15 วัน |
|  |  | โครงการซ่อมแซมถนนสายในโอ-บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 1 | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 64,000 | นายประเทือง ทองมี 37/61 | 1-16 ก.ค. 61 | 15 วัน |
|  |  | # โครงการถมปรับพื้นที่ก่อสร้างสนามฟุตซอล | เงินรายได้/ เงินอุดหนุนทั่วไป | 395,000 | ร้านคู่แผดการโยธา โดยนายวาสนา ชายสุทธิ์ 24/61 | 3-18 ก.ย. 61 | 15 วัน |
|  |  | รวม (ติดตามครั้งที่ 2/2561 รอบเม.ย.– ก.ย. 2561) | 6 โครงการ | 751,098 |  |  |  |
|  |  | # รวม (ยกมา/ติดตามครั้งที่ 1/2561 รอบตุลาคม 2560- มีนาคม 2561) | 6 โครงการ | 1,848,400 |  |  |  |
|  |  | # รวมทั้งสิ้น |  | 2,599,498 |  |  |  |

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญาปีงบประมาณ ๒๕61 (เมษายน – กันยายน 2561)

-ไม่มี-

รายละเอียดโครงการที่ขอใช้จ่ายเงินสะสมที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา

ปีงบประมาณ ๒๕61 (เมษายน – กันยายน 2561)

|  | ยุทธศาสตร์/แผนงาน | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | วงเงินตาม คู่สัญญา | คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน) | # โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดป่าระกำใต้-บ้านเหมก 2 หมูที่ 5, 11 | เงินสะสม | 144,000 | ร้านจักรพันธ์พาณิชย์ 20/61 | 20 มิ.ย. 61 30 ก.ย. 61 | 75 วัน |
|  |  | # โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายพบางลำพู-สะพานเกาะจาก (ต่อจากของเดิม) # หมู่ที่ 2 | เงินสะสม | 480,000 | ร้านนูวัสดุก่อสร้าง 19/2561 | 13 มิ.ย. 61 27 ส.ค. 61 | 75 วัน |
|  |  | # โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดป่าระกำใต้-บ้าน เหมก 1 หมูที่ 5, 8 | เงินสะสม | 480,000 | ร้านนูวัสดุก่อสร้าง 18/2561 | 8 มิ.ย. 61 23 ก.ย. 61 | 75 วัน |
|  |  | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายวัดป่าระกำ-วัดป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4 | เงินสะสม | 480,000 | ร้านสมิทพาณิชย์ 16/2561 | 1 มิ.ย. 61 15 ก.ย. 61 | 75 วัน |
|  |  | # รวมทั้งสิ้น |  | 1,584,000 |  |  |  |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2/ตุลาคม 2561)

- นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อน) จำนวน 2 รายการ | 15,000 |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด/กองช่าง) จำนวน 4 รายการ | 78,100 |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) จำนวน 1 ตัว | 4,590 |
| 4 | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์) | 20,900 |
| 5 | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร | 5,000 |
| 6 | อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 | 5,000 |

- นโยบายการพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 36,000 |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,569,300 |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการฯ | 1,169,600 |
| 4 | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอปากพนัง | 15,000 |
| 5 | สนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-11 | 220,000 |

- นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ไม่มี)

- นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | 4,486 |
| 2 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ | 795,600 |
| 3 | โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. 4 ศูนย์, โรงเรียน 5 โรงเรียน | 437,374 |
| 4 | โครงการอุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน) ในสังกัดโรงเรียน สพฐ. | 355,000 |
| 5 | โครงการอุดหนุนที่ทำการอำเภอปากพนัง (กิจกรรมแห่หมฺรับเทศกาลเดือนสิบ) | 3,000 |

- นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างป้ายบอกอาณาเขตของอบต.ป่าระกำ | 112,000 |
| 2 | โครงการบุกเบิกถนนสายพ่อเลียบอุทิศ หมู่ที่ 7 | 159,000 |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยหนองดีพัฒนา หมู่ที่ 7 | 99,000 |
| 4 | โครงการปรับปรุงคันคูส่งน้ำสายบ้านหนองเสม็ด-บ้านนายสุรินทร์ จงอักษร หมูที่ 9 | 157,000 |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนคันคูส่งน้ำสายบ้านนางส้มอิ่ม-โคกหมาก หมู่ที่ 3 | 99,000 |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนสายบางปอ-สระโพธิ์ หมู่ที่ 9 | 141,000 |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิรัตน์ สุขมงคล หมู่ที่ 7 | 46,000 |
| 8 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ | 99,000 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดป่าระกำใต้-วัดป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4 | 299,000 |

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (สำรองจ่าย/งบกลาง)

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (งบกลาง/สำรองจ่าย) |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนสายต่างๆ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 2, 9, 10 | 107,298 |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ใหญ่เสน่ห์ ชูช่วย หมู่ที่ 2 | 38,800 |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนสายต่างๆ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 2, 3 | 96,000 |
| 4 | โครงการซ่อมถนนบ้านหนองดี หมู่ที่ 7 | 50,000 |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนสายในโอ-บ้านดอนสำราญ หมู่ที่ 1 | 64,000 |
| 6 | โครงการถมปรับพื้นที่ก่อสร้างสนามฟุตซอล | 395,000 |

นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (งบกลาง/สำรองจ่าย) |
| --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดป่าระกำใต้-บ้านเหมก 2 หมู่ที่ 5, 11 | 144,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางลำพู-สะพานเกาะจาก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 | 480,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดป่าระกำใต้-บ้านเหมก 1 หมู่ที่ 5, 8 | 480,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายวัดป่าระกำใต้-วัดป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4 | 480,000 |

- นโยบายการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

(ไม่มี)

ภาพผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการบุกเบิกถนนสายพ่อเลียบอุทิศ หมู่ที่ 7

โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยหนองดีพัฒนา หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงคันคูส่งน้ำสายบ้านหนองเสม็ด-บ้านนายสุรินทร์ จงอักษร หมู่ที่ 9

โครงการปรับปรุงคันคูส่งน้ำสายบ้านนางส้มอิ่ม-โคกหมาก หมู่ที่ 3

โครงการปรับปรุงถนนสายบางปอ-สระโพธิ์ หมู่ที่ 9

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิรัตน์  สุขมงคล  หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดป่าระกำใต้-วัดป่าระกำเหนือ  หมู่ที่ 4

ภาพผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดป่าระกำใต้-บ้านเหมก 2 หมู่ที่ 5, 11

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางลำพู-สะพานเกาะจาก (ต่อจากของเดิม) หมูที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดป่าระกำใต้-วัดป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 4

ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำทราบเพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  31  ตุลาคม  2561

(ลงชื่อ)          สุวิทย์  เล็กพูล

(นายสุวิทย์  เล็กพูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ